## Slide 1
スケジュールテンプレ
社内説明会の準備スケジュール（週単位ガントチャート：帯で表現）
1〜2か月の短いプロジェクトは週の目盛りで。
ジシューー（pptgakko.com）のスケジュールテンプレ。中身は架空の例です。コピーして自分の資料に貼って使ってOK
大項目
タスク
担当
7/6週
7/13週
7/20週
7/27週
8/3週
8/10週
8/17週
8/24週
準備
会場と日程を決める
Aさん
資料の構成を決める
Bさん
資料をつくる
Bさん
部長レビュー
部長
告知
案内を出す
Cさん
出欠をとる
Cさん
当日
リハーサル
Aさん・Bさん
説明会
全員
夏季休暇
今日
凡例：
⋯マイルストーン
会場＆日程FIX
案内送付完了

## Slide 2
スケジュールテンプレ
社内説明会の準備スケジュール（週単位ガントチャート：矢羽根で表現）
小項目や担当等の表現を省いた簡略版
ジシューー（pptgakko.com）のスケジュールテンプレ。中身は架空の例です。コピーして自分の資料に貼って使ってOK
大項目
凡例：
⋯マイルストーン
7/6週
7/13週
7/20週
7/27週
8/3週
8/10週
8/17週
8/24週
会場/日程ぎめ
資料構成決める
資料作成
部長レビュー
準備
告知
当日
案内を出す
出欠をとる
リハーサル
説明会

## Slide 3
スケジュールテンプレ
今後の進め方
矢羽根でざっくりパターン。提案書に概要だけ表現する場合
ジシューー（pptgakko.com）のスケジュールテンプレ。中身は架空の例です。コピーして自分の資料に貼って使ってOK
STEP1 現状の整理
4月
・今の業務の流れを洗い出す
・困っていることを集める
STEP2 要件の決定
5〜6月
・新しい業務の流れを決める
・必要な機能を決める
STEP3 設定・テスト
7〜8月
・画面と帳票を設定する
・データを移してテストする
STEP4 本稼働
9月〜
・社内説明会
・本稼働、1か月は毎週ふりかえり